

**รายงานผลการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ**

***งานนโยบายอละแผน***

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตำบล ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564- กันยายน 2565)**

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอยบุญเพียงฟาร์ม ลบ.ถ.102-11 หมู่ที่ 1 ตำบลลำสนธิ | 498,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยนางประกอบ หมอกขุนทด หมู่ที่ 5 บ้านหนองนา | 280,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยบ้านนายสะอาด ดาวขุนทด หมู่ที่ 6 บ้านโค้งลำสนธิ | 498,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |

**1.2 แผนงานการพาณิชย์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ค่าสัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 250,000 | 🗸 | - | - | - |  | กองช่าง |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.3 แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริฯ | 190,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลลำสนธิ | 20,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |

**งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ | 20,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการอนุรัก์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ | 15,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการปลูกป่าถาวรและฟื้นฟูป่า | 10,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 4 | โครงการบริหารจัดการน้ำ)ธนาคารน้ำใต้ดิน) | 50,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 5 | โครงการจัดทำสวนสาธารณะ | 10,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |

**2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน**

**2.1 แผนงานรักษาคความสงบภายใน**

**งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ | 50,000 | 🗸 | - | - | - | 12,369.86 | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ภัยพิบัติต่างๆ | 50,000 | 🗸 | - | - | - | 50,000 | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 20,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 4 | โครงการฝึกอบรมทบทวนฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.ลำสนธิ | 25,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น | 10,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 6 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า | 10,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 7 | โครงการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 30,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 8 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.อ.ลำสนธิ) | 50,000 | 🗸 |  |  |  | 50,000 | อำเภอลำสนธิ |  |
| 9 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.ต.ลำสนธิ) | 10,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 10 | โครงการค่ายเชาวชนไทยหัวใจใสสะอาด | 30,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองสวัสดิการ |  |
| 11 | โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ | 20,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองสวัสดิการ |  |
| 12 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) | 25,000 | 🗸 | - | - | - | 69,000 | สำนักปลัด |  |
| 13 | โครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชน | 20,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองสวัสดิการ |  |
| 14 | โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว | 10,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองสวัสดิการ |  |

**3.ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี และคุณภาพชีวิต**

**3.1 แผนงานการศึกษา**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการทัศนศึกษานอกห้องเรียนและพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ | 20,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 40,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 4 | โครงการเยี่ยมบ้านสานความสัมพันธ์ | 8,000 | 🗸 | - | - | - |  | สำนักปลัด |  |
| 5 | โครงการวันไหว้ครู | 1,000 | - | - | - | 🗸 | - | สำนักปลัด |  |
| 6 | โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของคณะผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง | 30,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 7 | โครงการ DAD AND MON ยุคใหม่เข้าใจลูกน้อย | 10,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 8 | โครงการปลูกฝังเด็กไทยให้มีความรักแม่และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ(วันแม่) | 10,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 9 | โครงการปลูกฝังเด็กไทยให้มีความรักพ่อและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ(วันพ่อ) | 10,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 10 | โครรงการผู้สูงอายุดูแลบุตรหลาน | 5,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 11 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำสนธิ | 381,930 | 🗸 | - | - | - | 218,090 | สำนักปลัด |  |
| 12 | ค่าอาหารเสริม(นม) | 383,242 | 🗸 | - | - | - | 383,242 | สำนักปลัด |  |
| 13 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน 2 โรงเรียน | 621,600 | 🗸 | - | - | - | 304,500 | สำนักปลัด |  |

**3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

**งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆของสถาบันพระมหากษัตริย์ | 50,000 | 🗸 | - | - | - | - | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการอุดหนุนแผ่นดินสมเด็จพระรานรายณ์มหาราช | 28,000 | 🗸 | - | - | - | 28,000 | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการอุดหนุนงานรัฐพิธีอำเภอลำสนธิ | 35,000 | 🗸 | - | - | - | 35,000 | สำนักปลัด |  |

**งานกีฬาและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการจัดส่งนีกกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น | 60,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต้านยาเสพติด | 40,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 3 | จัดซื้อวัสดุกีฬา | 36,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |

**3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในตำบลลำสนธิ | 20,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองสวัสดิการ |  |
| 2 | โครงการช่วยเหลือส่งเสริมด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และเกษตรกรผู้มีรายได้ร้อย | 50,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองสวัสดิการ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.4 แผนงานสาธารณสุข**

**งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆและการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ | 40,000 | - | 🗸 | - | - | 39,000 | กองสวัสดิการ |  |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธิเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลัก อัคราชกุมารี | 39,600 | 🗸 | - | - | - |  | กองสวัสดิการ |  |
| 3 | โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ | 15,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองสวัสดิการ |  |
| 4 | โครงการป้องการและควบคุมไข้เลือดออก | 10,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองสวัสดิการ |  |
| 5 | โครงการเสริมสร้างสำหรับพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านร่างกายและจิตใจ | 30,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองสวัสดิการ |  |

**งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | ค่าวัสดุวิทยาศาสรต์หรือการแพทย์ | 50,000 | - | 🗸 | - | - | - | กองสวัสดิการ |  |
| 2 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 120,000 | 🗸 | - | - | - | 120,000 | สำนักปลัด |  |

**3.5 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคม | 75,000 | 🗸 | - | - | - | 42,950 | กองคลัง |  |
| 2 | เงินสมทบกองทุนทดแทน | 5,000 | 🗸 | - | - | - | 3,590 | สำนักปลัด |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 3,900,000 | 🗸 | - | - | - | 22,33,800 | กองสวัสดิการ |  |
| 4 | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,365,600 | 🗸 | - | - | - | 725,400 | กองสวัสดิการ |  |
| 5 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 24,000 | 🗸 | - | - | - | 12,000 | กองสวัสดิการ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.ยุทธศาสตร์พัฒนาการสนับสนุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กีฬาและนันทนาการ**

**4.1 แผนงานเคหะชุมชน**

**งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในตำบลลำสนธิ (Big Cleaning Gay) | 20,000 | 🗸 | - | - | - | 8,320 | กองช่าง |  |
| 2 | โครงการอบรมให้ความรู้คัดแยกขยะก่อนทิ้ง | 20,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองช่าง |  |
| 3 | โครงการจัดตั้งตลาดกลางรับซื้อขยะ | 5,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองข่าง |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม**

**5.1 แผนงานบริหารทั่วไป**

**งานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้**  **(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)** | **หน่วยดำเนินการ** | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้วเสร็จ** | **ระหว่างดำเนินการ** | **ยังไม่ได้ดำเนินการ** | **ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ** |
| 1 | โครงการปลูกฝังจริยธรรมให้กับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล | 15,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ อบต.และศึกษาดูงาน | 300,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิและหน้าที่ตามระบบอประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน | 5,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 4 | โครงการจัดทำประชาคมหรือประชาพิจารณ์ | 20,000 | - | - | 🗸 | - | - | สำนักปลัด |  |
| 5 | โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการประชาชน | 5,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองคลัง |  |
| 6 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรปฏิบัติงานด้านการคลัง | 60,000 | - | - | 🗸 | - | - | กองคลัง |  |

🖙 **ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1.งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการใช้งบประมาณ

เป็นจำนวนมากในดำเนินโครงการ

2.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไป

ด้วยความล่าช้า

3.ได้รับเงินงบประมาณล่าช้า

4.โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

🖙 **ข้อเสนอแนะ**

1.นำโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปประสานแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณต่อไป

2.ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้

3. ควรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามสภาพปัญหาของพื้นที่และความจำเป็น

4. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาส เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

5. ควรมีการติดตามประเมินผลแผนตามการดำเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว